## Практическая 2
Исходные данные |  | Вариант 1
Сетевой график проекта
| Тплан= | 369
Длительность, дней
Работа | Оптимист | Реалист | Пессимист | te- статистическая оценка
A | 18 | 54 | 60 | 49
B | 18 | 90 | 102 | 80
C | 18 | 90 | 96 | 79
D | 12 | 66 | 72 | 58
E | 18 | 108 | 126 | 96
F | 12 | 102 | 108 | 88
G | 12 | 30 | 42 | 29
H | 18 | 36 | 54 | 36
I | 18 | 108 | 120 | 95
Варианты путей, перебираем все возможные пути, и находим путь с самой большой длительностью - критический путь.
Работа | te- статистическая оценка | 1 ABEHI | 2 ABFHI | 3 ABFI | 4 ACEHI | 5 ACFHI | 6 ACFI | 7 ACGI | 8 ADFI | 9 ADFHI | 10 ADGI
A | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
B | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0
D | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58
E | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0
G | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29
H | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
I | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  | 356 | 348 | 312 | 355 | 347 | 311 | 252 | 290 | 326 | 231
Длительность для критического пути ABEHI, дней
Работа | to - Оптимист | tr - Реалист | tp - Пессимист | te- статистическая оценка | σ - Станд. отклон | σ2 - Квадрат. ст. откл |  | σpr= | 29.8998
A | 18 | 54 | 60 | 49 | 7 | 49 |  | Z= | 0.43479
B | 18 | 90 | 102 | 80 | 14 | 196 |  | F(Z)= | 0.66814
C
D
E | 18 | 108 | 126 | 96 | 18 | 324
F
G
H | 18 | 36 | 54 | 36 | 6 | 36
I | 18 | 108 | 120 | 95 | 17 | 289
[5 empty] | сумма σ2= | 894
Ответ:
|  | Критический путь - | ABEHI
|  | Критический срок= | 356 | дней
|  | Вероятность завершения проекта | 66.81%